## 03.02.16
Thema: | Erstes Gespräch
Datum | 2016-02-03 | Zeit | 11.440 bis 12:00 Uhr | Ort | FHDW Mettmann Raum 105
Anwesend | Catharina, Jan, Dominik, Judith
Abwesend | Patrick
Beschlüsse: | Datenhaltung: | XML
| Entwicklungsmodell | SCRUM
| Rollenverteilung | wie in Verantwortlichkeitstabelle
| Weitere Besprechungen | bis 10.02.2016 zu klären
| Zieltermin für Fertigstellung: | 2016-02-16

## 10.02.2016
Anwesend | alle
Start | 10.30 Uhr | Ende | 13.10 Uhr
Thema | grundlegende Absprachen
Aufgaben bis 10.02.2016 | zuständig | erledigt? | Kommentar
Entwicklung von 8 Challenges pro Teammimtglied | alle | noch nicht, verschoben bis 17.02.2016 | per Mail an catharina bis 12.02.2016
Erstellung eines ersten Zeitplans | judith | wird verteilt
Anlegen eines Git-Repositorys | jan | ja | github.com/potzpf/fluffy-potato
Informierung über Design mit XML für Apps (beide Modi) | patrick | ja
Informierung über SCRUM, wenn Wissen nicht mehr vorhanden | alle | ja
Informierung über LATEX, um Formatvorgaben zu geben | judith | ja
Informierung über Tool zum Anlegen von Mock-Ups | patrick | ja | ninjamock
Aktivitäten:
Skizzierung der Aktivities | siehe Bilder und pdf
Festlegung der Datenverwendung und der Variablenbenennung | siehe Bilder
Festlegung auf Datenmodell | siehe Bilder / Skript
Vereinbarung des kommenden Termins | 17.02.2016 ?

## 17.02.2016
Anwesend | jan, dominik, catharina, judith, patrick
Start | 13.00 | Ende | 14.00
Inhalte
Anlegen Android-Studio-Projekt | dominik
Aufgaben aus letzter Woche |  | erledigt
Views der Challenges und Responses anlegen | patrick | ja, noch 3 ausstehend
"Grundlayout" für App implementieren | patrick
Datenklassen anlegen
Navigation vorbereiten, ggf. implementieren | catharina
Challenges zusammenschreiben und einordnen | catharina | ja, 8 noch ausstehend | Erstellung: judith; mit kurzen Antworten!
Projektplanung und Arbeitspakete zusammenstellen für nächstes Treffen | judith | ja
Teilaufgaben und Aufgabenpakete absprechen und zuordnen |  | ja
Teamfoto machen | alle | verschoben auf 23.02.2016
Absprachen |  | ja
Projektplan an Herrn Seifert senden | judith | ja, heute erneut
Datenschnittstelle für XML-File
Absprachen
Scrum-Rollen
Product Owner | Herr Seifert
Team | alle
Master | judith
Ziel bis 23.02.2016 | Erste lauffähige App
Verbesserungen zur Arbeitsweise
nicht zu tief gehende Gesprächsebenen bei Meetings
Agenda erstellen | judith -> relevante themen mitteilen!!!
Aufgaben für 17.03.2016
Ordnerstruktur anlegen | jan
Androidstudio-Projekt anlegen | dominik
restliche views erstellen | patrick
projektsitzung 23.02. vorbereiten | judith
navigation und Fragen hochladen | catharina
xml-schema erstellen | jan
Fragen nach jans schema in xml | judith

## 24.02.2016
Start | 11:40 | Ende | 12:30
Thema | grundlegende Absprachen | Anwesend | catharina, judith, jan, dominik
bis 24.02.2016 | zuständig | erledigt? | Kommentar
Views der Challenges und Responses anlegen | patrick | ja
"Grundlayout" für App implementieren | patrick | ja
Datenklassen anlegen | dominik, jan | ja
Navigation vorbereiten, ggf. implementieren | catharina | nein, da views nicht verfügbar
Challenges zusammenschreiben und einordnen | judith | nein, da Infos zu Struktur nicht verfügbar
Projektplanung und Arbeitspakete zusammenstellen für nächstes Treffen | judith
Teilaufgaben und Aufgabenpakete absprechen und zuordnen | alle
Teamfoto machen | alle
Absprachen | judith
Projektplan an Herrn Seifert senden | judith
Datenschnittstelle für XML-File | jan
Aufgaben
Absprache zur Aufteilung der schriftlichen Arbeit
Aufgaben zum 02.03.2016
Klassen imlementieren um Daten mit Interface zu verdrahten | dominik | wenn XML-Files vorhanden, storage vorhanden
Navigation | catharina | wenn XML-Files vorhanden
Eventlistener implementieren | judith | wenn XML-Files vorhanden
Storage weiter ausbauen | jan
Design weiter ausbauen | patrick
Sonstiges
Sprint Retrospektive: | fehlende Kommunikation
Teilen der erstellten Codes
Problem: Layouts nicht geteilt | Holschuld des Verantwortlichen wahrnehmen!

## 02.03.2016
Start | 12.00 | Ende | 13.00
Anwesende | CM, DF, JL, JS | Abwesend: | PT
Aufgaaben bis 02.03.2016
Klassen imlementieren um Daten mit Interface zu verdrahten | dominik
Navigation | catharina
Eventlistener implementieren | judith
Storage weiter ausbauen | jan
Design weiter ausbauen | patrick
Absprachen
CamelCase einhalten!
Updates in WhattsApp-Gruppe Posten!
Aufgaben wirklich erledigen!
Keine Umlaute verwenden!
Aufgaben bis 09.03.2016
fehlende Layouts implementieren | Cathy | Statistiken | Karteiauswahl
XML-Schema entwerfen | Jan
XML-Schema mit Fragen füllen | Judith
Übergabeparameter festlegen | Cathy und Dominik
Navigation zwischen den Views implementieren | Cathy
"User anlegen" | Dominik und Cathy
Arbeit schreiben | alle

## 09.03.2016
Start | 12:30 | Ende
Anwesend | DF, PT, JL, JS | Abwesend | CM
Aufgaben bis 09.03.2016
fehlende Layouts implementieren | Cathy |  | Statistiken | Karteiauswahl
XML-Schema entwerfen | Jan
XML-Schema mit Fragen füllen | Judith
Übergabeparameter festlegen | Cathy und Dominik
Navigation zwischen den Views implementieren | Cathy
"User anlegen" | Dominik und Cathy
Arbeit schreiben | alle
Absprachen
Durchhauen!
Schriftlich bis Mittwoch hochladen
Coding bis Mittwoch fertigstellen
Patrick macht restliche Layouts
Aufgaben bis 13.03.2016
Laden der Challenges | bis Freitag | Jan
restliche Layouts | statistik mit Tortendiagramm | Patrick
statistiken inhaltlich |  | Dominik
Navigation |  | Cathy
Fragen einfügen |  | Judith
Challenges implementieren |  | Dominik
Karteiauswahl implementieren |  | Dominik
User löschen |  | jan
"alles rund um challenges und files" |  | jan

## 13.03.20016
1